## Hoja1
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST - DAKC EXPRESS 2018 | [40 empty] | CÓDIGO: | [7 empty] | FT-SSGT-020
[42 empty] | VIGENCIA: | [7 empty] | 2018-01-30
[42 empty] | VERSIÓN: | [7 empty] | 1
FASES | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | OBSERVACIONES
PLANEACION |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Revisión documental SG-SST | bar: ENERO 4 to FEBRERO 1
Revision de Extintores (Inspeccion) | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
Recarga de extintores (Anual)
Realizar Induccion-Reinducción
Diseño y elaboración del profesiograma por cargos | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 3
Diseño manuales de funciones de los cargos | bar: ENERO 3 to MARZO 4
Solicitar a la IPS Procedimiento de evaluaciones médicas ocupacionales
Socializar y publicar política de Seguridad y salud en el trabajo
Revision y ejecucion objetivos, políticas y responsabilidades del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo | bar: ENERO 4 to FEBRERO 2
Revision y seguimiento Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos | bar: FEBRERO 4; JUNIO 1; OCTUBRE 1
Revisión y asignación de responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | bar: FEBRERO 1 to MARZO 1
Evaluacion a proveedores
Ejecucion pausas dinamicas
Revisión y asignación de recursos para la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
ORGANIZACIÓN
Estudio sociodemográfico
Socialización plan de emergencias
Asignación de Brigadistas
Revisión Cronograma capacitación y entrenamiento
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Revision reglamento de higiene y seguridad industrial
Divulgación y publicación del reglamento de higiene y seguridad industrial a todos los trabajadores de la empresa
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
Conformación del Comité
Reunión (Trimestral)
Capacitaciones
VIGIA SST
Elección del Vigía SST
Socialización de cronograma anual de actividades
Reunión (mensual)
PROGRAMA DE CONTRATISTAS
Elaboración de listado de Contratistas y Creación de carpetas de documentos
Revisión programa para contratistas
APLICACIÓN
GESTIÓN DE LA SALUD
Estilos de vida y trabajo saludable
Campañas de Promoción y prevención de la salud
Condiciones de salud aplicación de encuesta de auto reporte
Medicina preventiva /Trabajo
Exámen médico de ingreso
Exámenes medico periódicos
Exámenes de retiro
Sistemas de vigilancia epidemiológica
GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS
Diseño de listado de materias primas, insumos, equipos y herramientas
Implementación de formato para reporte de actos y condiciones inseguras
Implementación de formato de condiciones de trabajo y de salud
Actividades de promoción y prevención de peligros/riesgos asociados
Peligro Biomecánico
Análisis de puesto de trabajo
Peligro Químico
Publicación de hojas de seguridad de los elementos utilizados
Peligro Psicosocial
Aplicación de batería de riesgo Psicosocial
Jornadas dinámicas
Condiciones de seguridad
Plan de movilidad
Capacitación en riesgos de seguridad
Elementos de protección personal (Si Aplica)
implementación de matriz de elementos de protección personal
Entrega de elementos de protección personal
Inspección de elementos de protección personal
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
Elaboración hojas de vida de maquinaria y equipo
Implementación programa de mantenimiento
REPORTES/INVESTIGACION
Reporte Accidentes de trabajo
Reporte Enfermedad laboral
Investigación de accidentes de trabajo
Seguimiento a recomendaciones
PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Aplicación listas de chequeo
Evaluación y seguimiento acciones preventivas y correctivas
PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO
Diseño del programa de Orden y Aseo
Ejecución del programa
Inspecciones de orden y aseo
PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO
Recolección de materiales de reciclaje
PREPARACION , PREVENCION , RESPUESTA A EMERGENCIAS
Revisión análisis de vulnerabilidad
Actualización Rutas de Evacuación . Señalización
Implementación de Planos de Evacuación
VERIFICACIÓN
AUDITORIA
Indicadores de Estructura
Indicadores de Proceso
Indicadores de Resultado
Reunión Alta Dirección
ACTUACION
MEJORAMIENTO
Reunión de Mejora Continua